## Sheet1
	35	2
23.01.2021	2	Suunnittelu, Figmaan tutustuminen
24.01.2021	6	Figma, ulkoasun ja rakenteen hyvin karkea suunnittelu, FooterMenu ja eka versio WorkoutThumbnail ja Search-komponenteista
25.01.2021	1	Yksinkertainen backendi
26.01.2021	1	Back-end -koodin refrakrointi ja jako fiksumpiin moduuleihin
26.01.2021	1	front-end lataa mongodb:sta ja css:ään perehtymistä
26.01.2021	5	eri treenien keksiminen ja käyttäliittymän suunnittelu / user flow (figma)
27.01.2021	6	WorkoutPage-komponentti, vierittävä tabimainen valikko ja yritys saada nykyinen versio toimimaan
31.01.2021	5	Koitan mahdollistaa tilin luomisen ja luoda tarvittavat sivut, välivaiheet
31.01.2021	1	Back-endin päivittäminen
31.01.2021	2	Mietin erilaisia treeneja, miten edustan ne tietorakenteena ja leikin hiukan figman kanssa
1.02.2021	2	Backendi, vähän testausta ja api/favourite_workouts – router lisäys
1.02.2021	2	Back-end: mahdollista lisätä ja poistaa suosikit (vähän vääntöä)
1.02.2021	1	Back-end: pitää olla kirjautunut